{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["封面","2022年计划下达项目"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"merged":[[5,0,5,6],[18,0,18,6],[19,0,19,6]]}
[]
[]
[]
[]
[]
["2022年工程建设规范标准编制及相关工作计划\n"]
{"$rows_empty":12}
["中华人民共和国住房和城乡建设部"]
["2022-03-01"]
[{"$nulls":4}," "]

{"sheet":"2022年计划下达项目","index":1,"n_rows":194,"n_cols":8,"rows_kept":194,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[96,0,96,7],[118,0,118,7],[132,0,132,7],[142,0,142,7],[144,0,144,7]]}
["2022年工程建设规范标准编制及相关工作计划"]
["序号","项目名称","类别","范围和主要内容","主编部门","组织单位","起草/\n承担单位","完成时间"]
["一、工程建设强制性国家规范"]
[1,"印制电路板厂项目规范","制订","适用于各类印制电路板厂或生产线工程项目建设。\n主要技术内容：各类印制电路板厂的规划选址、规模构成、总体布局、功能性能等目标要求，环保、消防、节能、安全、职业病防护等方面的要求，以及设计、施工、设备安装、工程验收、技术升级、扩产改造等方面需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子工程设计院有限公司等","2024-06-22"]
[2,"工程振动控制通用规范","制订","适用于机械、电子、航空、航天、兵器、建筑等行业工程建设。\n主要技术内容：各类、各级振动控制方面需要强制执行的通用技术措施。","工业和信息化部","工业和信息化部规划司","中国机械工业集团有限公司等","2024-06-01"]
[3,"建材矿山工程项目规范","制订","适用于石灰石、石英砂、陶土、石材、砂石骨料、非金属矿等各类建材矿山新建、改建、扩建及闭矿工程项目建设。\n主要技术内容：建设规模、项目构成、功能、性能等目标要求，防洪、给排水、安全、环保等方面要求，以及工程勘察、规划、设计、施工、验收及维护等方面需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","国家建筑材料工业标准定额总站","中国建筑材料工业规划研究院等","2024-06-02"]
[4,"水泥工厂项目规范","制订","适用于水泥工厂工程项目建设。\n主要技术内容：水泥工厂建设工程项目选址及布局、规模，环境保护、节能、职业安全卫生设施建设，以及工程勘察、设计、施工、验收、运行、拆除等环节要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","国家建筑材料工业标准定额总站","天津水泥工业设计研究院有限公司等","2024-06-04"]
[5,"平板玻璃工厂项目规范","制订","适用于平板玻璃工厂工程项目建设。\n主要技术内容：建设规模、项目构成、布局选址、工艺装备水平等目标要求，节能、环境保护、安全、职业健康等方面的要求，以及工程勘察、设计、施工、验收、运营维护以及拆除等环节需要强制执行的技术措施。","工业和信息化部","国家建筑材料工业标准定额总站","中国建材国际工程集团有限公司等 ","2024-06-26"]
[6,"建筑垃圾处理工厂项目规范","制订","适用于建筑垃圾处理工厂工程项目建设。\n主要技术内容：建设规模、项目构成、布局选址、工艺装备水平等目标要求，节能、环境保护、安全、职业健康等方面的要求，以及工程勘察、设计、施工、验收、运营维护以及拆除等环节需要强制执行的技术措施。","工业和信息化部","国家建筑材料工业标准定额总站","中国建筑材料工业规划研究院等","2024-06-27"]
[7,"玻纤及岩棉、矿棉工厂项目规范","制订","适用于玻纤及岩、矿棉工厂工程项目建设。\n主要技术内容：建设规模、项目构成、布局选址、工艺装备水平等目标要求，节能、环境保护、安全、职业健康等方面的要求，以及工程勘察、设计、施工、验收、运营维护以及拆除等环节需要强制执行的技术措施。","工业和信息化部","国家建筑材料工业标准定额总站","南京玻璃纤维研究设计院有限公司等","2024-06-28"]
[8,"铁矿球团工程项目规范","制订","适用于球团厂物料缓存、原料准备、添加剂准备、燃料准备、配料、混匀、制粒（造球）、热态处理、物料冷却、成品筛分、物料储运、固废回收、余热回收等工程项目建设。\n主要技术内容：球团工程建设项目的规划选择、项目规模、项目构成、功能性能、工艺和装备水平等目标要求，安全、职业卫生、消防、节能、环境保护等方面的要求，以及勘察、设计、施工安装、验收、运行维护、鉴定加固、修缮升级、拆除、废旧利用等环节需要强制执行的技术措施。","工业和信息化部","中国冶金建设协会","中冶长天国际工程有限责任公司等","2024-06-23"]
[9,"铁合金工程项目规范","制订","适用于铁合金工程项目建设。\n主要技术内容：铁合金工程项目的规划选址、项目规模、生产布局、项目构成、工艺和装备水平等目标要求，节能、环境保护与安全卫生、安防等方面的要求，以及工程勘察、设计、施工安装、运行维护及改造等环节需要强制执行的技术措施。","工业和信息化部","中国冶金建设协会","中冶京诚工程技术有限公司等","2024-06-24"]
[10,"热轧工程项目规范","制订","适用于热轧钢等工程项目建设。\n主要技术内容：轧钢工程的规划选址、项目规模、项目构成、工艺和装备水平等目标要求，能源利用、环境保护与职业卫生、安全防护等方面的要求，以及勘察、设计、施工、安装、运行维护等环节需要强制执行的技术措施。","工业和信息化部","中国冶金建设协会","中冶南方工程技术有限公司等","2024-06-25"]
[11,"食品工程通用规范","制订","适用于各类食品工程（不含农产品粗加工、食品流通许可加工店及作坊）的建设工程。\n主要技术内容：以食品工程建设各专业通用的技术为对象，以勘察、设计、施工、验收、运行维护、拆除等需要强制执行的通用技术措施为主要内容。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国轻工业武汉设计工程有限责任公司等","2024-06-05"]
[12,"生物发酵工程项目规范","制订","适用于生物发酵工程项目建设。\n主要技术内容：工程选址及平面布局、用地规模、项目建设规模、项目构成、功能、性能、生产工艺水平、配套工程等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面要求，以及工程勘察、设计、施工、运行维护、改造和扩建、关闭等环节需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国轻工业广州工程有限公司等","2024-06-06"]
[13,"日用品工程项目规范","制订","适用于日用品工程项目建设。\n主要技术内容：工程选址及平面布局、项目建设规模和项目构成、工程项目的功能、性能、生产工艺水平、配套工程等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面要求，以及勘察、设计、施工、运行维护、拆除等环节需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国轻工业长沙工程有限公司等","2024-06-07"]
[14,"制浆造纸工程项目规范","制订","适用于制浆造纸工程项目建设。\n主要技术内容：工程选址及平面布局、项目建设规模和项目构成、工艺和设备、配套工程、功能、性能等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面要求，以及勘察、设计、施工、运行维护、改造和扩建、拆除等环节需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国中轻国际工程有限公司等","2024-06-08"]
[15,"特殊食品厂工程项目规范","制订","适用于保健品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品的各类特殊食品生产工程项目建设。\n主要技术内容：选址、建设规模和项目构成、平面布局、工艺设备水平等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面的要求，以及工程规划、勘察、设计、施工、运行维护、拆除等环节需要强制执行的技术措施。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国轻工业武汉设计工程有限责任公司等","2024-06-29"]
[16,"\n快销食品预制厂项目规范","制订","适用于各类快销食品预制厂工程项目建设。\n主要技术内容：快销食品预制厂项目的选址、建设规模和项目构成、平面布局、工艺设备水平等目标要求，生态环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面要求，以及工程规划、勘察、设计、施工、运行维护、拆除等环节需要强制执行的技术措施。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国轻工业武汉设计工程有限责任公司等","2024-06-30"]
[17,"食品添加剂厂工程项目规范","制订","适用于各类食品添加剂生产工程项目建设。\n主要技术内容：工程项目选址、建设规模和项目构成、平面布局、工艺设备水平等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面要求，以及工程规划、勘察、设计、施工、运行维护、拆除等环节需要强制执行技术措施。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国轻工业南宁设计工程有限公司等","2024-06-30"]
[18,"家用电器厂工程项目规范","制订","适用于家用电器生产工程项目建设。\n主要技术内容：工程选址及平面布局、项目建设规模和项目构成、工程项目的功能、性能、生产工艺水平、配套工程等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面要求，以及勘察、设计、施工、运行维护、改造和扩建、拆除等环节需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国轻工业长沙工程有限公司等","2024-06-30"]
[19,"制盐工程项目规范","制订","适用于制盐工程项目建设。\n主要技术内容：工程选址及平面布局、项目建设规模和项目构成、工艺和设备、配套工程、功能、性能等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面要求，以及勘察、设计、施工、运行维护、改造和扩建、拆除等环节需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国中轻国际工程有限公司等","2024-06-30"]
[20,"皮革毛皮厂工程项目规范\n","制订","适用于皮革毛皮工程项目建设。\n主要技术内容：工程选址及平面布局、项目建设规模和项目构成、工艺和设备、配套工程、功能、性能等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面要求，以及勘察、设计、施工、运行维护、改造和扩建、拆除等环节需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国轻工业西安设计工程有限责任公司等","2024-06-30"]
[21,"制糖工程项目规范","制订","适用于制糖工程项目建设。\n主要技术内容：工程选址及平面布局、项目建设规模和项目构成、工艺和设备、配套工程、功能、性能等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面要求，以及勘察、设计、施工、运行维护、改造和扩建、拆除等环节需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国轻工业广州工程有限公司等","2024-06-30"]
[22,"日用化工工程项目规范","制订","适用于日用化工工程项目建设。\n主要技术内容：工程选址及平面布局、项目建设规模和项目构成、工艺和设备、配套工程、功能、性能等目标要求，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面要求，以及勘察、设计、施工、运行维护、改造和扩建、拆除等环节需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","中国轻工业工程建设协会","中国中轻国际工程有限公司等","2024-06-30"]
[23,"民用爆炸物品工程项目规范","制订","适用于各类民用爆炸物品行业科研、生产、销售企业工程项目建设。\n主要技术内容：各类民用爆炸物品行业企业在规划选址和外部安全距离、总平面布置和内部安全距离、工艺和布置、危险品储存和运输、建筑和结构、消防给水、供暖，通风和空气调节、电气和防雷、自动控制和电信、危险品性能试验场、混装炸药车地面站、科研中试线等方面需要强制执行的技术措施等。","工业和信息化部","兵器工业安全技术研究所","中国五洲工程设计集团有限公司等","2024-06-09"]
[24,"医药生产用水系统通用规范","制订","适用于原料药、制剂、生物技术药物、药用辅料以及医疗器械等生产过程的工艺生产用水系统工程建设。\n主要技术内容：医药生产用水预处理系统、终处理系统、储存与分配系统的规划、设备和管道布置等功能、性能、环保、安全等目标要求，以及设计、施工安装、确认与验证、验收、运行维护、退役拆除等需要强制执行的通用技术措施。","工业和信息化部、国家药品监督管理局","中国医药工程设计协会","中国医药集团联合工程有限公司等","2024-06-18"]
[25,"医药生产用气系统通用规范","制订","适用于医药工艺用气系统（不含医药工艺中使用的可燃气体、蒸汽及化学原料药反应用气系统）的建设。\n主要技术内容：医药工艺生产用气体的质量标准、制备工艺、储存与分配、运行与维护、验证与管理等需要强制执行的通用技术措施。","工业和信息化部、国家药品监督管理局","中国医药工程设计协会","中国医药集团重庆医药设计院等","2024-06-19"]
[26,"森林培育与利用设施项目规范","制订","适用于林木种苗、造林、森林抚育、森林采伐及其配套工程设施，以及森林体验康养基地、森林城市、森林小镇等森林整体利用工程项目建设。\n主要技术内容：种子资源收集保存库、林木良种基地、采种基地、采穗圃、育苗基地、种子贮藏库，造林整地、造林地管护及辅助设施，森林抚育、森林采伐等工程设施，森林旅游安全设施等的选址、建设规模、项目构成等目标要求，以及工程规划、勘察、设计、施工、运行维护等环节需要强制执行的技术措施。","国家林业和草原局","中国林业工程建设协会","中国林业科学研究院等","2024-06-10"]
[27,"湿地保护工程项目规范","制订","适用于国际重要湿地、国家重要湿地和地方重要湿地的保护工程项目建设。\n主要技术内容：湿地保护、湿地修复、科研监测、宣传教育、湿地可持续利用等工程项目的选址、建设规模、项目构成，以及工程规划、勘察、设计等环节需要强制执行的技术措施。","国家林业和草原局","中国林业工程建设协会","国家林业和草原局西南调查规划院等","2024-06-11"]
[28,"林产工业工程项目规范","制订","适用于以森林、草原、荒漠、湿地资源为主要原料的加工利用工程项目建设。\n主要技术内容：木材加工、人造板、地板、木门、木（竹）生物基材料生产等工程项目的选址、建设规模、项目构成、工艺设备水平，环境保护、职业健康、安全、消防、资源利用和能源节约等方面的要求，以及工程规划、勘察、设计、施工、运行维护等环节需要强制执行的技术措施。","国家林业和草原局","中国林业工程建设协会","国家林业和草原局产业发展规划院等","2024-06-13"]
[29,"森林防火工程项目规范","制订","适用于森林火灾预防、扑救、保障等体系的相关工程项目建设。\n主要技术内容：火灾风险防范工程、预警监测体系、防火阻隔系统、防火应急道路、通信与信息指挥系统、消防队伍能力建设、航空消防能力建设、防灭火物资储备工程等相关设施的选址布局、建设规模、项目构成，各类项目在规划、勘察、设计、施工、运维等环节需要强制执行的技术措施。","国家林业和草原局","中国林业工程建设协会","国家林业和草原局林草调查规划院等","2024-06-14"]
[30,"果蔬及农作物种子产后处理工程项目规范","制订","适用于果蔬及农作物种子（种植业类）产后处理涉及的产地处理、商品化处理及保鲜贮藏（预冷、气调）、冷藏等各类工程项目建设。\n主要技术内容：果蔬及农作物种子产后处理工程的场区选址及布局、建设规模和项目构成、工艺和装备水平等目标要求，环境保护与安全卫生、安防等方面的要求，以及工程勘察、设计、施工、运行维护等环节需要强制执行的技术措施。","农业农村部","中国工程建设标准化协会农业工程分会","农业农村部规划设计研究院等","2024-06-16"]
[31,"农业废弃物处理与资源化利用工程项目规范","制订","适用于有机肥工程（包括原料存储和预处理车间、发酵车间、成品车间、干燥选粒车间、除臭设施等）、秸秆气化工程、农膜再利用工程、农田面源污染综合治理工程（含生态沟渠、生物塘、尾水循环利用设施等）、蔬菜废弃物资源化利用工程（含蔬菜废弃物肥料化、饲料化、基料化设施）、病死畜禽无害化处理工程（包括处理设施设备、厂房、收集设施、暂存点等）等工程项目建设。\n主要技术内容：农业废弃物处理与资源化利用工程的场区选址及布局、建设规模和项目构成、工艺和装备水平，环境保护与安全卫生、安防等方面的要求，以及工程勘察、设计、施工、运行维护等环节需要强制执行的技术措施。","农业农村部","中国工程建设标准化协会农业工程分会","农业农村部规划设计研究院等","2024-06-17"]
[32,"殡葬设施项目规范","制订","适用于各类殡仪馆、公墓等工程项目建设。\n主要技术内容：设施选址、规模划分、功能性能，节能、环保等方面的要求，以及工程勘察、设计、施工、验收、运行维护、改造修缮、扩建、拆除等环节需要强制执行的技术措施。","民政部","民政部规划财务司、社会事务司","中国建筑标准设计研究院有限公司等","2024-06-20"]
[33,"公共文化设施项目规范","制订","适用于公共图书馆、文化馆（站）、公共美术馆、剧场、非物质文化遗产馆等工程项目建设。\n主要技术内容：工程建设规模、功能、性能、选址，以及工程规划、勘察、设计、施工、运行维护等环节需要强制执行的技术措施。","文化和旅游部","文化和旅游部财务司","中国建筑标准设计研究院有限公司等","2024-06-21"]
[34,"民用建筑供暖通风与空气调节通用规范","制订","适用于民用建筑供暖通风与空气调节工程的建设。\n主要技术内容：供暖通风与空气调节工程从设计到运行维护的全过程中需要强制执行的技术措施。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2024-06-30"]
[35,"城乡公共厕所通用规范","制订","适用于城乡公共厕所工程建设。\n主要技术内容：各类公共厕所的建设和运行维护过程中需要强制执行的技术措施。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会","上海市环境工程设计科学研究院有限公司等","2024-06-30"]
["二、工程建设标准"]
["（一）国家标准"]
[1,"电磁屏蔽室工程技术标准（GB/T50719-2011、GB/T51103-2015）","修订","适用于新建、改建和扩建的电磁屏蔽室工程的设计、施工、质量验收及运行维护。\n主要技术内容：总则，术语，屏蔽室设计（性能指标、主体材料、结构形式、附属配套装置），屏蔽室施工、附属配套装置的施工，电源、信号、通风空调、智能信息系统、接地装置等配套的接入装置，试运行，验收，运行与维护。\n替代《电磁屏蔽室工程技术规范》GB/T50719-2011和《电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范》GB/T51103-2015。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子技术标准化研究院等","2023-12-31"]
[2,"工程防静电技术标准（GB50611-2010、GB50944-2013）","修订","适用于易受静电损坏的生产、科研、开发、产品试制、调试检测等场所防静电工程的设计、施工及质量验收。\n主要修订内容：将1.补充与工程的性能和安全密切相关的接地线的最小截面积要求；2.补充液体、气体管道及空调系统管道的接地要求；3.补充完善新工艺、新技术条件下的温度等参数要求。4.根据技术发展补充完善防静电水泥类地面、防静电活动地板地面、防静电性能检测、防静电功能验收等相关内容；5.对有关的施工工艺与国家现行标准进行协调完善；6.根据《工程防静电通用规范》定性要求进行定量细化。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子技术标准化研究院等","2023-12-31"]
[3,"网络互联调度系统工程技术规范GB50953-2014","局部\n修订","适用于调度指挥中心工程的设计、施工和验收。\n主要修订内容：1.突出工程特点，补充完善工程勘察选址、设计、施工和验收的有关章节；2.增加与位置服务（北斗）和5G通信、设计、施工验收等相关的内容；3.补充视频等新技术要求，淘汰过时落后的通信技术条款。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子技术标准化研究院等","2023-12-31"]
[4,"电子工业洁净厂房设计规范GB50472-2008","局部\n修订","适用于新建、改建和扩建的电子工业各类电子产品生产用洁净厂房的设计。\n主要修订内容：1.洁净室的节能，涉及绿色设计、碳中和、碳达峰等；2.洁净室装修材料燃烧性能等级、固定窗、防火分区面积、排烟口设置等消防问题；3.气体化学品，洁净室内可燃气体管道、有毒气体管道监测要求。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子工程设计院有限公司等","2023-12-31"]
[5,"电子工厂化学品系统工程技术规范GB50781-2012","局部\n修订","适用于新建、改建和扩建的电子工厂化学品系统工程的设计、施工和验收。\n主要修订内容：1.完善电子工厂化学品供应系统和化学品回收系统的设计条款，修订化学品供应及回收系统的材质选用要求；2.完善建筑结构、给水排水及消防等相关专业的设计内容；3.修订化学品供应及回收系统的工程施工及验收条款；4.贯彻落实《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA 1511—2018和国务院令《易制毒化学品管理条例》等政府部门法规文件和技术的要求。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司等","2023-12-31"]
[6,"扩声系统工程施工规范GB50949-2013","局部\n修订","适用于新建、扩建和改建的各类影剧院、厅堂和体育场馆的扩声系统工程施工。\n主要修订内容：1.系统调试是确保扩声系统工程质量的关键环节，此次修订拟完善系统调试的技术内容，增加新技术，采用自主制定和研制的新标准，既保障了测试的科学严谨性，又增加了自主可控性，可以更好的为文旅产业赋能；2.修订相应的施工工艺，增补更新的施工实施方法，在新基建的大背景下提升工作效率；3.修订附录A~E，提高标准的可操作性；4.结合实际情况新增部分专业术语，并对原有部分专业术语进行修订。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子科技集团公司第三研究所等","2023-12-31"]
[7,"通信局（站）防雷与接地工程设计规范GB50689-2011","局部\n修订","适用于新建、改建、扩建通信局（站）防雷与接地工程的设计。\n主要修订内容：1.对通信局（站）的分类名称与现行的称呼进行统一；2.增加“小型无线系统的接地”等相关技术内容，以适应通信发展的需求；3.对“通信设备的接地”、“防雷器的使用要求”部分技术内容进行修订。","工业和信息化部","中国通信企业协会通信工程建设分会","中讯邮电咨询设计院有限公司等","2023-12-10"]
[8,"钢铁企业节水设计规范GB50506-2009","局部\n修订","适用于钢铁企业新建、扩建和改建项目各阶段的节水设计。\n主要修订内容：1.修订吨钢取水量指标；补充浓盐水处理处置、近零排放相关条文；2.补充初期雨水截流净化处理回用相关条文；3.补充海绵工厂设计相关条文；4.补充海水、市政中水等非常规水源开发利用相关条文；5.修订各工序取（用）水量指标。","工业和信息化部","中国冶金建设协会","中冶京诚工程技术有限公司等","2023-12-17"]
[9,"钢铁企业热力设施设计规范GB50569-2010","局部\n修订","适用于钢铁企业新建、改建、扩建项目各阶段中热力设施的设计。 \n主要修订内容：1.修订原规范中采用汽轮机作为鼓风机驱动机的相关内容，加大钢铁企业剩余煤气更高效低碳的综合利用率；2.修订中小型高炉的鼓风机驱动机的选择相关内容，增加采用TRT+电机驱动技术（BPRT）相关条文，减少能量转换的能量损失；3.增加国产大型同步电机、异步电机及其启动装置作为驱动机的选择之一；4.修订原规范中驱动机增加BPRT所带来的厂房消防相关条文；5.修订涉及到汽轮机驱动相关的锅炉、汽水系统等内容；6.修订转炉余热锅炉系统，提升系统的安全性及资源再利用水平；7.修订转炉余热锅循环系统管道材质相关条文；8.修订转炉余热锅炉系统排污水相关内容，拟增加回收利用相关条文；9.修订原规范中涉及到压力管道相关内容。","工业和信息化部","中国冶金建设协会","中冶赛迪工程技术股份有限公司等","2023-12-18"]
[10,"炼铁机械设备工程安装验收规范GB50372-2006","局部\n修订","适用于炉容大于或等于1000m3的高炉和熔融还原（COREX）炉机械设备工程安装质量验收。    \n主要修订内容：对工艺钢结构工程中的焊接、布料溜槽传动齿轮箱、冲钻式开铁口机的安装控制要求、高炉系统整体泄漏性试验等进行修订。","工业和信息化部","中国冶金建设协会","上海宝冶集团有限公司等","2023-12-19"]
[11,"钢铁工业环境保护设计规范GB50406-2017","局部\n修订","适用于钢铁工业建设项目的环境保护设计。\n主要修订内容：1.结合超低排放政策要求，补充有组织、无组织以及清洁运输方面的环保要求，强化污染物源头控制技术的应用，补充环保自证守法监测监控设计要求；2.根据最新的法律法规和政策的要求，修订钢铁工业各工序环境保护设计的相关条文。","工业和信息化部","中国冶金建设协会","中冶京诚工程技术有限公司等","2023-12-20"]
[12,"水泥工厂节能设计规范GB50443-2016","局部\n修订","适用于新建、扩建、改造水泥工厂的节能设计。 \n主要修订内容：1.在国家“双碳”背景下，修订调整部分工艺要求，包括预热器出口温度压力，一次风用量等；2.针对水泥窑协同处置各类废弃物，明确处置各类废弃物的专业术语、要求，并明确相关节能措施。","工业和信息化部","国家建筑材料工业标准定额总站","天津水泥工业设计研究院有限公司等","2023-12-21"]
[13,"水泥工厂余热发电设计标准GB50588-2017","局部\n修订","适用于新建、改建、扩建新型干法水泥生产线余热发电工程的设计。 \n主要修订内容：“双碳”背景下，修订内容满足水泥窑余热发电系统突破更高的发电效率与更低的自用电率，将智能化、信息化在水泥工业余热发电技术的应用等方面进行修订完善与提高。","工业和信息化部","国家建筑材料工业标准定额总站","中材节能股份有限公司等","2023-12-22"]
[14,"机制砂石骨料工厂设计规范GB51186-2016","局部\n修订","适用于新建、改建和扩建机制砂石骨料工厂的设计。\n主要修订内容：1.根据当前发展水平修订生产线规模，布局要求；2.补充利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石工艺内容，完善生产线功能；3.补充工厂碳排放设施建设内容；4.提升安全水平，完善矿山开采、石料搬运和破碎、物料筛分和转运等工序的安全风险控制及职业病防护措施。","工业和信息化部","国家建筑材料工业标准定额总站","苏州非金属矿工业设计研究院有限公司等","2023-12-23"]
[15,"尾矿设施技术标准（GB50863-2013、GB50864-2013）","修订","适用于金属和非金属矿山的新建、改建和扩建尾矿设施及氧化铝厂湿式堆存的赤泥堆场的设计、施工及验收。\n主要修订内容：将《尾矿设施设计规范》GB 50863-2013和《尾矿设施施工及验收规范》GB 50864-2013整合，根据国家近年发布的《尾矿库安全监督管理规定》《尾矿库安全规程》等新要求及近年来新技术、新工艺和新材料的发展，对设计、施工及验收内容进行更新，对尾矿设施各组成部分设计、施工及验收的衔接关系进行全面、系统的梳理，并对各部分内容进行全面修订。1.对干式尾矿库、回采、运行期工程等建设要求进行细化；2.对防洪高度等涉及安全的相关章节内容进行修订；3.对筑坝材料填筑、排水隧洞和库区环保防渗设施的施工要求进行修订；4.补充尾矿库在线监测设施的设计、施工技术要求等。","工业和信息化部","中国有色金属工业工程建设标准规范管理处","中国恩菲工程技术有限公司、昆明有色冶金设计研究院股份公司等","2023-12-04"]
[16,"有色金属加工厂节能设计规范GB50758-2012","局部\n修订","适用于有色金属加工企业铜铝加工项目新建、改建和扩建工程的节能设计。\n主要修订内容：1.随着近年来技术进步，对金属加工过程的能耗指标、节能措施进行修订；2.补充工业锅炉的选型要求；3.补充太阳能、LED照明等节能措施的利用等。","工业和信息化部","中国有色金属工业工程建设标准规范管理处","中色科技股份有限公司等","2023-12-05"]
[17,"铜及再生铜冶炼厂工艺设计标准（GB50616-2010、GB51030-2014）","修订","适用于新建、改建和扩建的铜及再生铜冶炼厂的工艺设计。\n主要修订内容：将《铜冶炼厂工艺设计规范》GB 50616-2010和《再生铜冶炼厂工艺设计规范》GB 51030-2014整合。1.根据《铜冶炼行业规范条件（2019）》《产业结构调整指导目录（2019）》等文件，增加智能冶炼厂章节内容；结合节能低碳要求，增加阳极炉稀氧燃烧技术等内容；2.修改有关规模限制要求；3.新增有关冶金炉、安全配置等安全条款；4.新增一步炼铜、侧吹熔炼、多枪顶吹连续吹炼、底吹吹炼等工艺技术内容，适应高质量发展需求；5.删除反射炉等淘汰设备及落后工艺的有关条款；6.修订电解工艺、湿法炼铜等的工艺指标。","工业和信息化部","中国有色金属工业工程建设标准规范管理处","中国瑞林工程技术股份有限公司等","2023-12-06"]
[18,"电热设备电力装置设计规范GB50056-93","局部\n修订","适用于新建的电弧炉、矿热炉、感应电炉、感应加热器和电阻炉等电热装置的设计。\n主要修订内容：根据工艺各种电热设备的更新换代以及电力装置的数字化、智慧化换代，对其基本要求、保护、测量、控制等进行修改。","工业和信息化部","中国机械工业联合会","中国中元国际工程有限公司等","2023-12-31"]
[19,"机械工业环境保护设计规范GB50894-2013","局部修订","适用于机械工业新建、改建、扩建和技术改造项目的环境保护设计。\n主要修订内容：1.增加挥发性有机物无组织排放收集和废气处理要求；2.增加废水处理的中水回用、园区治理、除臭、重金属去除等内容；3.增加湿法脱硫废水处理的要求；4.增加新型除尘、脱硫、脱硝等污染防治技术；5.增加危险废物分级分类管理、信息化监管体系、区域性集中处置设施场所建设等内容。","工业和信息化部","中国机械工业联合会","中国启源工程设计研究院有限公司等","2023-12-31"]
[20,"电镀废水治理设计规范GB50136-2011","局部修订","适用于新建、改建、扩建的电镀废水治理工程的设计。\n主要修订内容：1.补充电镀工业园区废水的分类分质收集及处理要求；2.补充有机污染物、氨氮的深度处理；3.补充中水回用要求；补充铜、镍、铬等资源的回收要求;4.补充电镀废水特征污染物治理新技术。","工业和信息化部","中国机械工业联合会","中国启源工程设计研究院有限公司等","2023-12-31"]
[21,"铸造设备安装工程施工及验收规范GB50277-2010","局部修订","适用于通用的砂处理设备、造型制芯设备、落砂设备、清理设备、金属型铸造、熔模和熔炼设备的安装工程的施工及验收。\n主要修订内容：1.由于国家环保的要求工频无芯感应电炉能耗大属于淘汰产品，冲天炉对环境有一定的影响，涉及这两类产品的本标准章节条文内容急需进行修订；2.根据行业发展需要在第9章增加有芯感应电炉安装条文要求；3.吊链抛丸清理室的导轨工作面直线度偏差需要进行修订；4.砂处理内容需增加转子刮板及机盒驱动的施工条文；5.根据现有技术发展,对本规范各专业章节的条款更新调整。","工业和信息化部","中国机械工业联合会","中国机械工业建设集团有限公司等","2023-12-31"]
[22,"化工厂蒸汽系统设计标准GB/T50655-2011（将GB/T50812-2013纳入）","修订","适用于化工厂纯供热蒸汽系统、单机容量100MW及以下热电（功）联产蒸汽系统及化工厂凝结水系统的新建、改建及扩建工程的设计。\n主要修订内容：1.将《化工厂蒸汽凝结水系统设计规范》GB/T50812-2013纳入后，对总则、术语、基本规定、系统类型及规模、系统组成、系统拟定及蒸汽平衡图、凝结水回收及处理系统、主要设备选择及计算、系统控制、余热利用、系统优化等；2.做好蒸汽系统和蒸汽凝结水系统的完整性衔接。","工业和信息化部","中国石油和化工勘察设计协会","中国成达工程有限公司、中石油吉林化工工程有限公司等","2023-12-25"]
[23,"石油化工绝热工程施工质量验收规范GB50645-2011","局部\n修订","适用于石油化工新建、改建和扩建工程设计温度为-196℃～850℃的设备和管道外部绝热工程施工质量的验收。\n主要修订内容：1.补充新型绝热材料如气熔胶、超薄真空绝热板等验收要求；2.对现行标准中关于绝热材料的导热系数、绝热层分层厚度、对接缝等验收规定进行修订。","工业和信息化部","中国石油化工集团有限公司","中石化第四建设有限公司等","2023-12-13"]
[24,"石油化工钢制低温储罐技术规范GB/T50938-2013","局部\n修订","适用于储存沸点温度为0℃～-165℃碳氢化合物和氨，且设计压力不大于为50kPa的立式圆筒形地上低温储罐。                             \n主要修订内容：增加工艺和安全附件要求，开工和运行中的过程控制和管理要求，修订材料、结构、抗震设计、焊接、施工以及应用等方面的内容。","工业和信息化部","中国石油化工集团有限公司","中石化广州工程有限公司等","2023-12-14"]
[25,"地下水封石洞油库施工及验收规范GB50996-2014","局部\n修订","适用于储存原油及成品油等地下水封石洞油库的施工和验收，包括对工程主体的质量要求、技术保障措施、验收标准等。\n主要修订内容：修订部分技术要求和质量标准。","中国石油化工集团有限公司","中国石油化工股份有限公司工程部","中铁隧道局集团有限公司等","2023-12-15"]
[26,"石油库设计文件编制标准GB/T51026-2014","局部\n修订","适用于新建、扩建、改建石油库的基础设计、详细设计的文件编制，规定设计文件内容和深度。                          \n主要修订内容：1.结合几年的使用经验，对现行内容进行修订完善；2.并根据国家对于安全、环保要求的提高，深化细化HSE等文件的编制要求；3.调整部分软件应用要求以适应数字化交付、智能化发展。","中国石油化工集团有限公司","中国石油化工股份有限公司工程部","中石化广州工程有限公司等","2023-12-16"]
[27,"油气输送管道穿越工程施工规范GB50424-2015","局部\n修订","适用于新建或改、扩建的输送原油、天然气、煤气、成品油等能源介质的管道穿越障碍物工程的施工。\n主要修订内容:1.范围上扩充直接铺管法穿越施工；2.增加相关术语；3.定向钻法穿越施工增加双钻机扩孔、管道回拖助力的技术要求，修订出土角、回拖力计算、管线预制场长度等相关内容；4.增加直接铺管法穿越施工相关技术要求；5.顶管法穿越施工增加大坡度纵向曲线顶管、岩石顶管相关内容,完善优化中继间布置原则和施工监测等内容；6.修改完善竖井施工、盾构法穿越施工和管道安装的部分内容；7.开挖法穿越施工增加隧道回填相关技术要求，删除隧道二衬允许偏差；8.增加必要的附录。","中国石油天然气集团有限公司","中国石油天然气集团有限公司科技管理部","中国石油天然气管道科学研究院有限公司等","2023-12-11"]
[28,"油气田集输管道施工规范GB50819-2013","局部\n修订","适用于新建、改建和扩建的设计压力不大于32MPa，设计温度为-20℃～360℃的陆上油田集输钢质管道和设计压力不大于70MPa的陆上气田集输钢质管道工程施工。不适用于天然气中硫化氢体积含量大于或等于5%的气田集输管道施工。\n主要修订内容:1.修改阀门试压相关技术要求；2.根据行业生产实际并结合监造情况，修改材料验收相关技术要求；3.根据输送介质及压力实际，修改阀门安装相关技术要求，同时按照密封面形式增加螺栓紧固相关技术要求；4.修改焊接相关技术要求；5.修改管道自动焊无损检测相关技术要求； 6.增加管道防腐补口检验和试验计划相关技术要求，修改管道常用的内外壁防腐层相关技术要求；7.增加金属复合管施工相关技术要求。 ","中国石油天然气集团有限公司","中国石油天然气集团有限公司科技管理部","四川石油天然气建设工程有限责任公司等","2023-12-12"]
[29,"城市配电网规划设计规范GB50613-2010","局部\n修订","适用于110kV及以下电压等级的地级及以上城市配电网的规划、设计。\n主要修订内容：1.城市配电网规划、城市配电网供电电源、配电网络、高压配电网、中压配电网、低压配电网、二次部分及用户供电等技术要求；2.随着分布式电源、电动汽车、储能等多元负荷快速发展，拟对现行规范中配网侧多元负荷接入需求、供电可靠性、电能质量等进行修订。","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国南方电网有限责任公司等","2023-12-29"]
[30,"光伏发电工程验收规范GB/T50796-2012","局部\n修订","适用于通过380V及以上电压等级接入电网的地面和屋顶光伏发电新建、改建和扩建工程的验收，不适用于建筑与光伏一体化和户用光伏发电工程。\n主要修订内容：总则、术语、基本规定、单位工程验收、工程启动验收、工程试运和移交生产验收、工程竣工验收等。","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","国华能源投资有限公司等","2023-12-30"]
[31,"光伏发电工程施工组织设计规范GB/T50795-2012","局部\n修订","适用于地面安装和光伏建设附加（BAPV）的新建、改建和扩建并网型光伏发电工程施工组织设计。不适用于光伏建设一体化工程（BIPV）施工组织设计。\n主要修订内容：施工准备、施工总布置、施工临时设施及场地、施工总进度、主体施工方案及特殊施工措施、施工交通运输、质量职业健康安全和环境管理、文明施工。","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","华电电力科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[32,"水力发电工程地质勘察规范GB50287-2016","局部修订","适用于大型水电工程和抽水蓄能电站工程的地质勘察工作。\n主要修订内容：1.按照工程场地地震安全性评价新要求，对地震安全性评价的规定做相应修改；2.对流域地质灾害的勘察与评价补充相应的规定；3.对抽水蓄能电站天然建筑材料储量的要求进行调整；4.对工程地质有关强条进行修订完善。","国家能源局","中国电力企业联合会","水电水利规划设计总院等","2023-12-24"]
[33,"核电厂工程气象技术规范GB/T50674-2013","局部修订","适用于陆地固定式各种堆型的商用核电厂各设计阶段气象调查、设计气象条件分析计算、环境气象条件评价以及运行期设计气象条件复核。\n主要修订内容：1.总结近年来气象观测经验，补充厂址气象观测技术内容；2.修改补充最终热阱及其有关系统气象条件分析计算内容；3.修改补充修改核岛采暖通与空气调节室外空气计算参数分析计算内容；4.修改补充核电厂气象各勘测设计阶段工作内容和要求。","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司等","2023-12-24"]
[34,"煤矿瓦斯发电工程设计规范GB51134-2015","局部\n修订","适用于新建、改建和扩建的以煤矿瓦斯为燃料的发电工程设计。\n主要修订内容：1.增加瓦斯浓度为7%以下的煤矿瓦斯氧化发电工程的技术规范，使本规范适应不同浓度的瓦斯发电工程；2.增加瓦斯发电工程的碳减排相关技术规定，为煤炭企业通过瓦斯利用实现减碳提供依据；3.增加引用规范；4.低浓度瓦斯气源接口要求；5.放散管布置要求，充分考虑与《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《石油天然气工程防火规范》GB50183的协调一致；6.放散管防雷设防要求。","中国煤炭建设协会","中国煤炭建设协会勘察设计委员会","煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司等","2023-12-24"]
[35,"固定消防炮灭火系统技术标准（GB50338-2003、GB50498-2009）","修订","适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计、施工、验收和维护管理。\n主要修订内容：1.整合修订《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003和《固定消防炮灭火系统施工及验收规范》GB 50498-2009；2.根据固定消防炮系统产品及组件产业发展和技术进步情况，以及保护场所防护需求的发展变化情况，修订系统设计参数和系统组件配置要求；3.修订与新出台的相关政策法规、标准规范需相协调的条文。","住房和城乡建设部、应急管理部","应急管理部消防救援局","应急管理部上海消防研究所等","2023-12-02"]
[36,"河流流量测验规范GB50179-2015","局部\n修订","适用于天然河流、湖泊、水库、人工河渠、潮汐影响和水工程影响河段的流量测验。\n主要修订内容：1.由于流量测验技术特别是在线监测技术的发展，需对规范中测流测验方式方法、高洪及枯水期流量测验等进行修订；2.补充在线测流等相关技术要求和精度评定指标；3.需并入《水工建筑物与堰槽测流规范》（SL 537—2011）中比降面积法内容以及《声学多普勒流量测验规范》（SL 337—2006）相关内容。","水利部","水利部国际合作与科技司","水利部长江水利委员会水文局等","2023-12-07"]
[37,"水库调度设计规范GB/T50587-2010","局部\n修订","适用于大型水库调度运行方式的设计。\n主要修订内容：1.结合水库实际调度需求，在调度方式设计过程中进一步考虑上下游已(在)建水库对调度方式的影响；2.补充水库面对常遇洪水提高综合利用效益、减轻下游河段防洪压力、应对下游河段超标准洪水、针对突发水安全事件等场景的调度方式设计要求；3.针对生态与环境用水调度，补充考虑水库库区生态或生物习性对调度的要求。","水利部","水利部国际合作与科技司","长江勘测规划设计研究有限责任公司等","2023-12-08"]
[38,"内河通航标准GB50139-2014","局部\n修订","适用于天然河流、渠化河流、湖泊、水库、运河和渠道等通航内河船舶或海轮的航道、船闸、过河建筑物、临河建筑物的规划设计和航道通航条件影响评价。    \n主要修订内容：1.更新内河航道代表船型；2.根据过河建筑物大跨度方案（如一孔跨过通航水域），重新确定过河建筑物与临河设施的安全距离；3.进一步明确缆线净空高度中最大船舶选取规定；4.重新规定水下过河建筑物与滩险、港口、锚地等距离的选址和埋深要求；5.补充规定船舶应急抛锚贯入深度等要求；6.研究规定典型山区性河流设计最高通航水位的洪水重现期；7.完善跨临河建筑物安全保障措施要求，并增加水中设墩防撞标准相关规定；8.细化不得利用桥区水域的相关规定；9.条文说明航道水域、通航水域、桥区水域、桥区航道、桥区河段等相互关系。","交通运输部","交通运输部水运局","长江航道规划设计研究院等","2023-12-09"]
[39,"传染病医院建筑施工及验收规范GB50686-2011","局部\n修订","适用于新建和改建的、整体和装配的、固定和移动的传染病医院和综合医院的传染病区的施工及验收。\n主要修订内容：1.为适应我国传染病医院建筑建设和管理的需要，规范应急传染病医院安装、调试、检测和验收等技术措施，促进我国公共卫生体系的发展，对规范的适用范围进行修订，补充应急传染病医疗设施的安装、调试、检测和验收等技术措施；2.补充传染病医院“平战转换”的相关要求；对卫生安全等级区域的划分及对应的建筑技术措施、建筑人流和物流流程的技术措施、病区或建筑的功能分区、病房的设置原则等进行修订。","国家卫生健康委员会","国家卫生健康委员会规划发展与信息化司  ","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-26"]
[40,"生物安全实验室建筑技术规范GB50346-2011","局部\n修订","适用于新建、改建和扩建生物安全实验室的设计、施工、验收和运行。\n主要修订内容：1.为对接国际，全面提高国家生物安全设施的保障水平，构筑国家生物安全屏障，结合当前新型冠状病毒肺炎的疫情防控，对生物安全实验室的设计、建造、使用、运维、检测等进行局部修订；2.补充完善生物安全实验室的相关建设要求等内容。","国家卫生健康委员会","国家卫生健康委员会规划发展与信息化司  ","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-27"]
[41,"医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013","局部\n修订","适用于医院新建、改建和扩建的洁净手术部工程的设计、施工和验收。\n主要修订内容：1.结合国内外对手术室建设的新认知、新理念，调整相关条文；2.根据医疗模式和医学技术的发展，增补复合手术室、数字化手术室、机器人手术室等相关条文；3.针对智慧建筑、信息技术等的发展，调整相关条文；4.按照平疫结合、快速转换的要求，补充相关内容；5.根据国内大量检测案例，对有关参数和措施进一步完善。","国家卫生健康委员会","国家卫生健康委员会规划发展与信息化司  ","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-28"]
[42,"建筑抗震设计规范(2016版)GB50011-2010","局部\n修订","适用于我国抗震设防区的民用与工业建筑结构的抗震设计。\n主要修订内容：贯彻落实《建设工程抗震管理条例》要求，做好与《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021等强制性工程规范的衔接，对部分条文进行协调性修订等。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[43,"建筑工程抗震设防分类标准GB50223-2008","局部\n修订","适用于抗震设防区建筑工程的抗震设防分类。\n主要修订内容：贯彻落实《建设工程抗震管理条例》要求，对学校、医院、养老机构等建筑工程的设防分类进一步明确和界定。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[44,"建筑结构荷载规范GB50009-2012","局部\n修订","适用于房屋建筑和一般构筑物的结构设计，为其他相关行业的结构设计荷载取值提供参考。\n主要修订内容：1.调整荷载组合与分项系数取值；2.调整楼面活荷载、增加地下室顶板施工荷载；3.修订风荷载相关条文；4.增加覆冰荷载的规定。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[45,"砌体结构设计规范GB50003-2011","局部\n修订","适用于建筑工程的砌体结构设计。\n主要修订内容：1.增加蒸压加气混凝土砌块、固体废弃物块材、预拌砂浆（粘结剂）等材料性能指标及砌体力学基本性能指标；2.修订砌体耐久性要求的规定；3.对“砌体抗剪计算公式”、“抗震构造”等部分技术内容进行修订。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会","中国建筑东北设计研究院有限公司等","2023-12-31"]
[46,"建筑抗震鉴定标准GB50023-2009","局部\n修订","适用于我国抗震设防区的既有建筑的抗震鉴定。\n主要修订内容：1.根据既有建筑加固改造形势的需要，调整现有建筑抗震鉴定的类别划分，特别是C类建筑的调整；2.根据最新研究成果，对不同后续使用年限的地震作用折减系数进行调整；3.总结本标准实施近十二年来的经验和发现的问题，对部分条文进行修订；4.根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021的实施，对部分条文进行协调性修订等。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[47,"智能建筑设计标准GB50314-2015","局部\n修订","适用于新建、扩建和改建的住宅、办公、旅馆、文化、博览、观演、会展、教育、金融、交通、医院、体育、商店及数据中心等民用建筑及通用工业建筑的智能化系统工程设计及评价。                                            \n主要修订内容：1.智能建筑建设应以新型信息通信技术为基础，形成端、边、管、云的智能建筑顶层设计架构；2.补充与物联网、光纤通信、5G移到通信等新技术相关的内容，使得未来的智能建筑达到物理空间与人的活动逐渐相适应的目标；3.根据建筑类别和业态特点及管理需求，针对性地调整各章节条文，并补充工业物联网等智能建筑基础设施设计原则等内容；4.建立智能建筑客观和主观评价指标体系，制定智能建筑评价等级，对客观评价得分和主观评价得分通过加权计算进行评价分级。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会","华东建筑集团股份有限公司等","2023-12-31"]
[48,"智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013","局部\n修订","适用于新建、改建、扩建工程中的智能建筑工程的质量验收。\n主要修订内容：1.对验收中的子分部和分项工程及相应表格等部分技术内容修订，以适应总承包模式的推广；2.增加GPON无源光网络、BIM(建筑信息模型)、光纤、数字电视、手机App软件等检测的相关技术内容，以适应新技术发展的需求。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会","同方股份有限公司等","2023-12-31"]
[49,"城市轨道交通结构抗震设计规范GB50909-2014","局部\n修订","适用于新建、改建城市轨道交通结构的抗震设计。\n主要修订内容：1.补充相关条文完善“地震作用”、“地震反应计算”、“隧道与地下车站结构”等章节；2.修改上述部分的相关条文说明；3.修订勘误部分（式6.6.3-2、式6.8.3-2、式E.0.2-2）。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部城市轨道交通标准化技术委员会","同济大学等","2023-12-31"]
[50,"物流建筑设计规范GB51157-2016","局部\n修订","适用于新建、扩建、改建的物流建筑设计。不适用于具有重大危险源的火药、炸药、化工品类的危险品物流建筑。\n主要修订内容：1.补充枢纽型物流园区用地及功能建筑面积指标，修订建筑等级分类指标；2.补充高大、多层物流建筑分类标准；3.补充国际货物的管控建筑建设标准等要求；3.修订物流建筑自然采光、通风设计规定；4.修订应急照明、存储区及作业区的照明负荷等级规定；5.修订搬运车辆充电区设计规定，补充新能源搬运车辆充电规定条文；6.修订物流建筑采暖规定条文；7.补充物流建筑智慧化、低碳化等绿设要求相关条文；8.补充、修订消防设计要求相关条文。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑设计标准化技术委员会","中国中元国际工程有限公司等","2023-12-31"]
[51,"液化石油气供应工程设计规范GB51142-2015                                                                                                                ","局部\n修订","适用于新建、扩建和改建的液态液化石油气管道输送工程和储存容积小于等于10000m3城镇液化石油气供应工程的设计。\n主要修订内容：液化石油气汽车槽车装卸台柱的防火间距，无线通信塔与储罐的间距，液化石油气气化站、混气站埋地储罐的防火间距，液化石油气瓶装供应站的实瓶规模，消防水池容量要求，液化石油气瓶装供应站的爆炸危险区域等级和范围划分等。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会","中国市政工程华北设计研究总院有限公司等","2023-12-31"]
[52,"农村居住建筑节能设计标准GB/T50824-2013","局部\n修订","适用于新建、扩建和改建的农村居住建筑节能设计。\n主要修订内容：1.增加应对清洁取暖、双碳目标相关内容，完善围护结构热工性能、各类用能系统能效等节能设计指标；2.完善各类用能系统输配、末端的节能设计要求；3.完善可再生能源建筑利用的设计要求。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标委会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[53,"绿色建筑评价标准GB/T 50378-2019","局部\n修订","适用于民用建筑绿色性能的评价。\n主要修订内容：1.增加绿色建筑碳排放计算的要求；2.协调全文强制国家工程规范修订有关内容，合理提高可再生能源等建筑节能技术的要求或提高分值权重；3.与新发布的相关标准进行协调，明确关键能效指标的评价边界。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标委会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[54,"可再生能源建筑应用工程评价标准GB/T50801-2013\n","局部\n修订","适用于太阳能热利用系统、太阳能光伏系统、热泵系统的新建、扩建和改建工程的节能效益、环境效益、经济效益的测试与评价。\n主要修订内容：1.太阳能热利用系统测评方法涵盖范围增加互补系统、集中太阳能供热系统；2.修订并提升光伏转换效率等评价指标；3.增加空气源热泵系统的测试与评价方法；4.修订常规能源替代量计算方法以及二氧化碳减排量因子等数据，以与技术现状和其他标准协调一致。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标委会","中国建筑科学研究院有限公司等\n","2023-12-31"]
[55,"民用建筑设计统一标准GB50352-2019","局部修订","适用于民用建筑设计。\n主要修订内容：1.补充完善民用建筑防洪涝、防疫等相关防灾设计要求，提升城市韧性；2.补充完善民用建筑适老化、适儿化、急救停车、电动汽车充电等相关要求，强调高质量建设；3.结合国家“双碳”背景，补充完善降低能耗、新能源利用、绿色发展等方面的相关要求；4.协调全文强制国家工程规范修订有关内容，提高标准适用性。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑设计标准化技术委员会","中国建筑标准设计研究院有限公司等","2023-12-31"]
[56,"建筑地基基础设计规范GB50007-2011","局部修订","适用于工业与民用建筑（包括构筑物）的地基基础设计。\n主要修订内容：1.取消强制性条文，强制性条文对应的相关条款进行调整；2.补充建筑地基基础的性能化设计原则及相关规定；3.补充完善地基基础抗浮设计的基本原则及设计方法；4.补充城市地下空间、轨道交通与周边建筑地下结构或地下附属结构连接时的地基基础设计相关内容。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部地基基础标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
["（二）行业标准"]
[1,"建筑抗震加固技术规程JGJ116-2009","局部\n修订","适用于我国抗震设防区的既有建筑的抗震加固设计与施工。\n主要修订内容：1.与《建筑抗震鉴定标准》GB 50023配套协调，调整不同后续使用年限的抗震加固承载力验算方法和相应的抗震措施；2.细化消能减震、基础隔震加固技术；3.根据最新研究成果增加抗震加固新技术；4.根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021的实施，对部分条文进行协调性修订等。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[2,"海砂混凝土应用技术规范JGJ206-2010","局部\n修订","适用于建设工程中海砂混凝土的配合比设计、施工、质量检验和验收。\n主要修订内容：1.与全文强制国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021、《建筑用砂》GB/T14684-2011协调；2.修订海砂氯离子测试方法，并补充海砂氯离子快速测试法；3.修订海砂中贝壳含量的要求；4.修订海砂混凝土对于其他原材料的技术要求；5.修订海砂混凝土拌合物水溶性氯离子含量的要求，并修订海砂混凝土拌合物水溶性氯离子含量的测试方法。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑结构标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[3,"剧场建筑设计规范\nJGJ57-2016","局部\n修订","适用于新建、扩建和改建的剧场建筑设计。保证剧场建筑设计满足使用功能、安全、卫生、节能、环保、经济及舞台工艺等方面的基本要求。\n主要修订内容：1.补充剧场内部装修部分的章节；2.修订舞台机械的部分技术参数；3.修订舞台灯光的部分技术参数；4.修订舞台音响的部分技术参数；5.修订防火设计部分的相关规定；6.补充新业态术语、基本规定、消防要求。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑设计标准化技术委员会","中国建筑西南设计研究院有限公司等","2023-12-31"]
[4,"建筑施工安全检查标准JGJ59-2011","局部\n修订","适用于房屋建筑施工现场安全生产的检查评定。\n主要修订内容：1.结合出台的有关安全生产法规和相关专业安全技术标准，对本标准各专业评定项目和配套检查表进行修订；2.对检查表中设定的检查内容和对应的评分标准进行调整完善；3.对个别专业（如消防管理）单独设立检查表，加大在安全检查中的占比。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑施工安全标委会","天津市建工工程总承包有限公司等","2023-12-31"]
[5,"建筑施工起重吊装工程安全技术规范JGJ276-2012","局部\n修订","适用于建筑工程施工中的起重吊装作业。\n主要修订内容：1.根据相关引用标准的变更，调整相关条文内容；2.重点解决起重吊装的新产品、新结构、新型式的重新分类方法，并增加或调整相应的技术要求；3.对现标准中影响起重吊装及其相关的技术要求进行修订，解决不合理技术条款内容。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑施工安全标委会","沈阳建筑大学等","2023-12-31"]
[6,"建筑深基坑工程施工安全技术规范JGJ311-2013","局部\n修订","适用于开挖深度大于或等于5m的建筑深基坑工程的施工、安全使用与维护管理。\n主要修订内容：1.补充基坑设计工作年限以及基坑工程超期服役相关要求；2.增加装配式支护结构相关施工安全技术内容；3.贯彻住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》37号令（31号文）要求，补充相应条款，指导基坑工程安全施工的具体实施。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑施工安全标委会","郑州大学等","2023-12-31"]
[7,"湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程JGJ167-2009","局部\n修订","适用于湿陷性黄土地区建筑基坑工程的勘察、设计、施工、检测、监测与安全技术管理。\n主要修订内容：1.建立湿陷性黄土基坑特有的安全等级划分体系；2.增加双排桩、复合土钉墙、微型桩支护结构；增加管道沟槽基坑工程；3.取消水泥土墙；4.改进降水设计；5.增加超期服役基坑的检测和安全鉴定。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑施工安全标委会","陕西省建设工程质量安全监督总站等","2023-12-31"]
[8,"公共建筑节能检测标准JGJ/T177-2009","局部\n修订","适用于新建、既有公共建筑的节能验收，也适用于扩建和改建的公共建筑节能检测、诊断、鉴定及评估等。\n主要修订内容：1.与现有节能、绿色建筑、低能耗建筑等有关标准相协调；2.增加智能化及楼宇自控系统与节能相关的检测内容；3.增加高效机房有关的检测内容。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标委会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[9,"民用建筑绿色设计规范JGJ/T229-2010","局部\n修订","适用于新建、改建、扩建和既有民用建筑的绿色设计。\n主要修订内容：1.与《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019相协调；2.与现行其他相关标准协调，更新相关技术指标要求；3.强化绿色建筑减碳的要求。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标委会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[10,"外墙内保温工程技术规程JGJ/T261-2011","局部\n修订","适用于新建、改建和扩建民用建筑外墙内保温工程设计、施工和验收。\n主要修订内容：1.增加和补充新型保温材料的材料要求、设计、施工和验收要求等；2.修改与燃烧性能等安全方面相关的要求，与现有防火规范、装配式建筑等相关规范相协调。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标委会","中国建筑标准设计研究院有限公司等","2023-12-31"]
[11,"建筑能效标识技术标准\nJGJ/T288-2012","局部\n修订","适用于新建、改建、扩建和既有民用建筑能效标识。\n主要修订内容：1.修改标识建筑的能耗范围；2.更新基准建筑的节能要求；新增建筑能效标识的等级划分；3.完善实测评估方法和围护结构、设备、系统性能指标；4.增加建筑运行碳排放评估方法等。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标委会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[12,"多联机空调系统工程技术规程JGJ174-2010","局部\n修订","适用于新建、改建和扩建建筑中多联机空调系统工程的设计、设备与材料、施工与安装、运行与维护和测试。\n主要修订内容：1.对多联机系统制冷和供热能效提升、减小运行能耗的原有技术措施条款修订；2.补充新建和既有建筑改造中新风通风系统设置和新风处理节能的相关内容；3.补充效率适应我国不同地域的水源等低品位能源供冷供热系统的内容；4.补充工程应用现场测试的最新发展内容要求；5.补充运行维护和监测、减排的内容。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标委会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
[13,"生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程CJJ86-2014","局部\n修订","适用于生活垃圾堆肥或生活垃圾和园林垃圾、农业秸秆等多种可堆肥物协同堆肥的各类垃圾堆肥厂的运行、维护和安全管理。\n主要修订内容：1.在“基本规定”中增加作业人员应收悉多种堆肥物性状的要求和规定；2.在“主发酵”中增加园林垃圾、农业秸秆等堆肥物预处理要求、方法等内容；3.在“突发事件应急处置”中增加重大疫情期间强化作业人员防护与作业场地消毒等内容。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会","华中科技大学等","2023-12-31"]
[14,"城市水域保洁作业及质量标准CJJ/T174-2013","局部\n修订","适用于城市水域的保洁作业、质量管理和评价。\n主要修订内容：更新术语和定义、细化水域保洁等级分类、完善水域保洁作业要求、修订保洁服务指标、拓宽评价方式等。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会","上海城投环境(集团)有限公司等","2023-12-31"]
[15,"城镇燃气管道非开挖修复更新工程技术规程 CJJ/T147-2010","局部\n修订","适用于采用插入法、折叠管内衬法、缩径内衬法、静压裂管法和翻转内衬法对在役燃气管道进行沿线修复更新的工程。\n主要修订内容：1.修订标准适用范围；2.修订各种非开挖修复更新工艺的适用条件和范围；3.修订非开挖修复更新用聚乙烯材料的相关要求；4.修订翻转内衬法修复在役管道时内部清理、样管测试等相关要求；5.增加翻转内衬法修复的翻转速度、压力等控制指标要求。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会","北京市燃气集团有限责任公司等","2023-12-31"]
[16,"城镇燃气管网泄漏检测技术规程CJJ/T215-2014                                                                        ","局部\n修订","适用于城镇燃气管道及管道附属设施、厂站内工艺管道、管网工艺设备的泄漏检测。\n主要修订内容：1.增加必要的术语；2.修订埋地管道初检的方法和要求；3.增加检测过程中的人员防护等安全要求；4.修订泄漏点定位的要求；5.泄漏检测仪器的基本原理、特点、量程范围及适用范围。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会","北京市燃气集团有限责任公司等","2023-12-31"]
[17,"医疗建筑电气设计规范JGJ312-2013","局部\n修订","适用于新建、改建和扩建医疗建筑的电气和智能化设计。\n主要修订内容：1.与《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014协调一致；2.补充修改疫情、灾情情况下，临时应急电源、通讯设施接入要求；3.增加医疗场所无接触、光纤通信等措施，完善非接触接诊、分诊等智能化措施要求；4.增加视频监控拾音场所；5.增加应对突发公共卫生事件的电气应急转换措施要求；6.增加快速建立医疗救治系统的措施；如体育馆、展览馆、旅馆等公共建筑应对突发事件时医疗电气应急转换措施；7.增加机器人等自动消杀、服务应用的电气设置要求。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑电气标准化技术委员会","中国建筑设计研究院有限公司等","2023-12-31"]
[18,"住宅专项维修资金管理基础信息数据标准CJJ/T257-2017","局部修订","适用于住宅专项维修资金管理信息系统的基础信息数据库建立、数据交换。\n主要修订内容：1.资金核算数据相关内容需按照《住宅专项维修资金会计核算办法》进行修改；2.公共服务子系统、系统数据共享、系统安全以及数据质量的内容需进行修改；3.以大物业的视角重新定义维修资金数据，完善数据信息目录。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部房地产市场监管司","成都市住房和城乡建设局等","2023-12-31"]
[19,"住宅专项维修资金管理信息系统技术规范CJJ/T258-2017","局部修订","适用于住宅专项维修资金管理信息系统的规划、实施和验收。\n主要修订内容：1.资金使用管理子系统需要进行调整；2.对资金核算管理子系统的内容进行修改；3.基础数据增加空间数据、地理信息，资金交存管理中增加数字货币、通存通兑、电子票据内容，补充专业术语，增加监管子系统章节内容；4.增加数据交换和接口标准内容；5.增加分析主题。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部房地产市场监管司","成都市住房和城乡建设局等\n","2023-12-31"]
[20,"单层防水卷材屋面工程技术规程JGJ/T316-2013","局部修订","适用于采用防水卷材单层使用的屋面工程的设计、施工和质量验收。\n主要修订内容：1.对“屋面防水等级以及设计工作年限”进行修订，与全文强条保持一致；2.调整屋面用防水卷材的最小厚度，与全文强条内规定匹配;3.增加屋面用防水卷材的防火性能要求；4.增加屋面支撑材料设计、施工及验收的相关内容。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑工程质量标准化技术委员会","中国建筑防水协会等","2023-12-31"]
[21,"建筑地基处理技术规范JGJ79-2012","局部修订","适用于建筑和市政工程地基处理的设计、施工和质量检验。\n主要修订内容：1.根据全文强制性标准《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021对相关条款进行调整；2.补充地基处理需考虑上部结构性状和特性的设计原则及相关规定；3.补充地基处理新的地基处理工法和新的施工工艺，增加压实地基、夯实地基、复合地基处理相关内容；4.对质量检验技术和方法进行修订和进一步完善。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部地基基础标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-12-31"]
["（三）产品标准"]
[1,"桥梁缆索用高密度聚乙烯护套料CJ/T297-2016","局部修订","适用于桥梁缆索热挤护套及螺旋线或套管。\n主要修订内容：1.增加分类类别；2.增加增强型护套料和防结冰型护套料的技术性能；3.增加试验方法；4.修改检验规则。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会","上海高分子功能材料研究所等","2023-06-02"]
[{"$f":"A120+1","v":2},"城镇桥梁球型钢支座CJ/T374-2011","局部修订","适用于城镇桥梁用竖向承载力在1000kN-60000kN的球型钢支座。\n主要修订内容：1.修改规范性引用文件；2.修改支座规格；3.增加摩擦副滑动材料技术要求；4.修改滑动材料及整体支座的试验方法。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会","上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司等","2023-06-02"]
[{"$f":"A121+1","v":3},"软土固化剂CJ/T526-2018","局部\n修订","适用于软土固化剂的产品选择、掺量计算、质量检测方法的设计。\n主要修订内容：1.固化剂强度等级分类；2.固化土强度测试方法及稳定性测试方法；3.固化剂产品重金属含量限值。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部道路与桥梁标准化技术委员会","北京中岩大地科技股份有限公司等","2023-06-02"]
[4,"建筑工程室内环境测试舱JG/T344-2011","局部修订","适用于建筑装饰装修材料或制品甲醛、TVOC、苯等污染物释放量测定的环境测试舱。\n主要修订内容：1.扩宽环境测试舱工作时空气交换率；2.提高温湿度性能指标控制精度要求，拓宽温湿度可控制范围；3.修改环境测试舱污染物本底限量；4.修改环境测试舱污染物本底浓度测试方法。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标准化技术委员会","河南省建筑科学研究院有限公司等","2023-06-02"]
[5,"通风空调系统清洗服务标准JG/T400-2012","局部修订","适用于工业和民用建筑通风空调风系统中影响室内空气质量的设备、管道及部件的清洗服务。\n主要修订内容：1.增加排风能量回收装置的清洗要求；2.增加空调水系统的清洗要求；3.增加空调机组的清洗要求；4.增加具体的消毒方法。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑环境与节能标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-06-02"]
[6,"建筑用手动燃气阀门CJ/T180-2014","局部修订","适用于公称压力不大于1.6MPa，公称尺寸不大于100mm，工作温度不超出-20℃～60℃范围，且其下限不低于燃气露点温度，安装在建筑物内外的非直埋燃气装置与设施上的手动燃气球阀和底部密封的旋塞阀。\n主要修订内容：1.修改标准的范围；2.增加带测压阀门的性能测试要求；3.修改非金属材料耐燃气试验方法；4.增加高温自动切断阀门的要求和试验方法。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部燃气标准化技术委员会","中国市政工程华北设计研究总院有限公司等","2023-06-02"]
[7,"垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜（CJ/T234-2006、CJ/T276-2006）","修订","适用于城市生活垃圾填埋处置工程中场底防渗和封场覆盖技术所要求的隔水、防渗产品。\n主要修订内容：1.吸收《垃圾填埋场用线性低密度聚乙烯土工膜》CJ/T 276-2006技术内容，增加线性低密度土工膜相关内容；2.修改糙面HDPE土工膜的技术性能指标表；3.增加膜重量及厚度相关内容。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部市容环境卫生标准化技术委员会","武汉市环境卫生科学研究院等","2023-06-02"]
[8,"城镇污水处理厂污泥处置 水泥熟料生产用泥质CJ/T314-2009","局部修订","适用于城镇污水处理厂污泥的处置和污泥水泥熟料的生产利用。\n主要修订内容：1.修改规范性引用文件、术语；2.更新稳定化要求；3.修改理化指标；4.修改污染物指标。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部市政给排水标准化技术委员会","上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司等","2023-06-02"]
[9,"城市轨道交通车辆贯通道技术条件CJ/T353-2010","局部修订","适用于城市轨道交通车辆贯通道的制造和检验。\n主要修订内容：1.增加撤掉载荷后踏渡板的状态要求；2.增加主要零部件的寿命要求；3.修改棚布的拉伸载荷要求；4.修改通过最小曲线试验；5.修改棚布拉伸载荷及断裂伸长率性能试验及疲劳试验；6.修改防雨性能试验。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部城市轨道交通标准化技术委员会","中车青岛四方机车车辆股份有限公司等","2023-06-02"]
[10,"阶梯水价水表CJ/T484-2016","局部修订","适用于符合GB/T 778.1-2007和GB/T 778.3-2007，并具有周期用量计量和分段结算功能的水表。\n主要修订内容：1.修改规范性引用文件；2.增加全电子水表相关内容。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑给排水标准化技术委员会","西安旌旗电子股份有限公司等","2023-06-02"]
[11,"建筑防火涂料有害物质限量及检测方法JG/T415-2013","局部\n修订","适用于建筑防火涂料的有害物质限量及检测。\n主要修订内容：1.修改氨的限量指标值及检测方法；2.完善防火涂料的分类；3.提高其他污染物的限量指标值。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会","中国建筑科学研究院有限公司等","2023-06-02"]
[12,"城市社区体育设施技术要求JG/T191-2006","局部修订","适用于城市社区用体育场地与设施。\n主要修订内容：1.完善室内体育设施环保、安全等方面的要求；2.增加体育设施的运动性能和运动保护性能相关要求；3.增加配套设施及安全防护方面的要求；4.增加设施组合方面的要求；5.修改附录。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会","北京华安联合认证检测中心有限公司等","2023-06-02"]
[13,"建筑隔震柔性管道JG/T541-2017","局部修订","适用于工业与民用建筑隔震用柔性管道。\n主要修订内容：1.删除附录中A1.1、A2.1、A.5中小于300mm的数据内容；2.修改附录中变形量为700mm的相关内容；3.补充DN300以上管道相关内容；4.明确金属软管、PVC伸缩管试验速度；5.补充PVC伸缩管压力试验以及竖向弯曲金属软管大变形的试验方法；6.修改产品密封的检测要求；7.增加水平弯曲金属软管相关内容。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会","中国建筑标准设计研究院有限公司等","2023-06-02"]
["三、标准翻译"]
[1,"微波集成组件生产工厂工艺设计标准GB51385-2019","中译英","本规范与中文版相同，主要内容与中文版相同。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子技术标准化研究院等","2023-06-03"]
[2,"发光二极管生产工艺设备安装工程施工及质量验收标准GB51392-2019","中译英","本规范与中文版相同，主要内容与中文版相同。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子技术标准化研究院等","2023-06-04"]
[3,"射频识别应用工程技术标准GB/T51315-2018","中译英","本规范与中文版相同，主要内容与中文版相同。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子技术标准化研究院等","2023-06-05"]
[4,"通用雷达站设计标准GB51418-2020","中译英","本规范与中文版相同，主要内容与中文版相同。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子技术标准化研究院等","2023-06-06"]
[5,"加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准GB/T51344-2019","中译英","本规范与中文版相同,\r主要内容与中文版相同。","工业和信息化部","中国石油化工集团有限公司","中石化安全工程研究院有限公司等","2023-06-07"]
[6,"石油化工厂际管道工程技术标准GB/T51359－2019","中译英","本规范与中文版相同,\r主要内容与中文版相同。","工业和信息化部","中国石油化工集团有限公司","中石化广州工程有限公司等","2023-06-08"]
[7,"液化天然气接收站工程设计规范GB51156-2015","中译英","本规范与中文版相同,\r主要内容与中文版相同。","中国石油天然气集团有限公司","中国石油天然气集团有限公司科技管理部","中国寰球工程有限公司等","2023-06-09"]
[8,"土的工程分类标准GB/T50145-2007","中译英","本规范与中文版相同,\r主要内容与中文版相同。","水利部","水利部国际合作与科技司","南京水利科学研究院等","2023-06-10"]
[9,"生产建设项目水土保持技术标准GB50433-2018","中译英","本规范与中文版相同,\r主要内容与中文版相同。","水利部","水利部国际合作与科技司","中国水利水电科学研究院等","2023-06-11"]
["四、国际标准"]
[1,"建筑制图(ISO7519、4172、6284)","修订","适用于建筑领域，包括装配式建筑的总布置图和部品部件图的文件表达方式，以及偏差的表达方法，并在此基础上，给出适合建筑信息模型BIM技术特点的模式，以适应计算机处理要求。\n主要修订内容：1.装配式结构构件的表述、一般建筑文档的层次及其关系、组合文档、构件文档；2.文字性注释和标注等表达方式，偏差极限表示、数据模板、信息条目化的偏差表述模式，包括如何表示公差、零线、标准公差等具体要素。","住房和城乡建设部","ISO/TC10/SC8国内技术对口单位、住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑标准设计研究院有限公司等","2023-12-01"]
["五、专项工作"]
[1,"工程建设规范与标准技术协调及质量审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求和《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，贯彻落实国家改革发展各项战略方针和政策措施，适应国家工程建设领域行政监管和技术管理需求，开展2022年度工程建设规范和工程建设标准技术协调、调研、论证、质量审核等工作。","住房和城乡建设部","——","住房和城乡建设部标准定额研究所","2022-12-01"]
[2,"工程建设标准定额专项经费管理及绩效管理（2022年度）","专项工作","开展2022年度财政专项经费预算管理，工程建设规范和标准编制项目合同签订及专项经费支出和管理，年度项目支出绩效自评及绩效评价等工作。","住房和城乡建设部","——","住房和城乡建设部标准定额研究所","2022-12-01"]
[3,"安全生产和安全防范标准管理（2022年度）","专项工作","落实国务院安委会和住房和城乡建设部安委会2022年度布置的工作任务，推进危险化学品综合治理、消防、反恐怖防范、防灾减灾、应急产业等领域标准化工作，梳理相关标准规范，提岀完善相关标准意见等。","住房和城乡建设部","——","住房和城乡建设部标准定额研究所","2022-12-01"]
[4,"工程建设标准化年度发展研究报告（2022年度）","专项工作","跟踪国际标准化机构和国外相关领域标准化机构的标准化工作动态，分析相关国际标准和国外标准。编制2021年度工程建设标准化发展研究报告。","住房和城乡建设部","——","住房和城乡建设部标准定额研究所","2022-12-01"]
[5,"城乡建设专项规划标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合城乡建设专项规划行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行城乡建设专项规划标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国城市规划设计研究院","2022-12-01"]
[6,"工程勘察与测量标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行工程勘察与测量标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","建设综合勘察研究设计院有限公司","2022-12-01"]
[7,"建筑设计标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建筑设计标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑标准设计研究院有限公司","2022-12-01"]
[8,"建筑地基基础标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建筑地基基础标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","建研地基基础工程有限责任公司","2022-12-01"]
[9,"建筑结构（抗震）标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建筑结构（抗震）标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","建研科技股份有限公司","2022-12-01"]
[10,"建筑给水排水标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建筑给水排水标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑设计研究院有限公司","2022-12-01"]
[11,"建筑环境与节能标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建筑环境与节能标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑科学研究院有限公司","2022-12-01"]
[12,"建筑电气标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建筑电气标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑标准设计研究院有限公司","2022-12-01"]
[13,"建筑工程质量标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建筑工程质量标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑股份有限公司","2022-12-01"]
[14,"建筑施工安全标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建筑施工安全标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑科学研究院有限公司建筑机械化研究分院","2022-12-01"]
[15,"建筑维护加固与房地产标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建筑维护加固与房地产标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","上海市房地产科学研究院（上海市住宅修缮工程质量检测中心）","2022-12-01"]
[16,"市政给水排水标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合市政工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行市政给水排水标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国城市建设研究院有限公司","2022-12-01"]
[17,"道路与桥梁标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合市政工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行道路与桥梁标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","北京市市政工程设计研究总院有限公司","2022-12-01"]
[18,"燃气标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合市政工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行燃气标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国市政工程华北设计研究总院有限公司","2022-12-01"]
[19,"供热标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合市政工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行供热标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国城市建设研究院有限公司","2022-12-01"]
[20,"市容环境卫生标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合市政工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行市容环境卫生标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","上海市环境工程设计科学研究院有限公司","2022-12-01"]
[21,"风景园林标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合市政工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行风景园林标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国城市建设研究院有限公司","2022-12-01"]
[22,"城市轨道交通标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合市政工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行城市轨道交通标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国城市规划设计研究院","2022-12-01"]
[23,"信息技术应用标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合住房城乡建设信息化行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行信息技术应用标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","住房和城乡建设部信息中心","2022-12-01"]
[24,"建筑制品与构配件标准复审及技术审核（2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建筑工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建筑制品与构配件标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","住房和城乡建设部","住房和城乡建设部标准定额研究所","中国建筑标准设计研究院有限公司","2022-12-01"]
[25,"工程建设国家标准复审（水利工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合水利工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行水利工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","水利部","水利部国际合作与科技司","水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院","2022-12-01"]
[26,"工程建设国家标准复审（公路工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合公路工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行公路工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","交通运输部","交通运输部公路局","中国工程建设标准化协会公路分会","2022-12-01"]
[27,"工程建设国家标准复审（水运工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合水运工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行水运工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","交通运输部","交通运输部水运局","中交水运规划设计院有限公司","2022-12-01"]
[28,"工程建设国家标准复审（农业工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合农业工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行农业工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","农业农村部","农业农村部计划财务司","农业农村部规划设计研究院","2022-12-01"]
[29,"工程建设国家标准复审（通信工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合通信工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行通信工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","工业和信息化部信息通信发展司","中国通信企业协会","2022-12-01"]
[30,"工程建设国家标准复审（电子工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合电子工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行电子工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","中国电子技术标准化研究院电子工程标准定额站","中国电子技术标准化研究院","2022-12-01"]
[31,"工程建设国家标准复审（化工工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合化工工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行化工工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","中国石油和化工勘察设计协会","中国石油和化工勘察设计协会","2022-12-01"]
[32,"工程建设国家标准复审（有色金属工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合有色金属工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行有色金属工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","中国有色金属工业协会","中国有色工程有限公司","2022-12-01"]
[33,"工程建设国家标准复审（石油天然气工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合石油天然气工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行石油天然气工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","中国石油天然气集团有限公司","中国石油天然气集团有限公司科技管理部","中国石油天然气股份有限公司规划总院","2022-12-01"]
[34,"工程建设国家标准复审（石油化工工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合石油化工工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行石油化工工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","中国石油化工集团有限公司","中国石油化工股份有限公司","2022-12-01"]
[35,"工程建设国家标准复审（冶金工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合冶金工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行冶金工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","中国冶金建设协会","中国冶金建设协会","2022-12-01"]
[36,"工程建设国家标准复审（轻工工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合轻工工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行轻工工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","中国轻工业联合会","中国轻工业工程建设协会","2022-12-01"]
[37,"工程建设国家标准复审（建材工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合建材工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行建材工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","国家建筑材料工业标准定额总站","中国建筑材料工业规划研究院","2022-12-01"]
[38,"工程建设国家标准复审（纺织工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合纺织工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行纺织工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","中国纺织工业联合会","中国纺织经济研究中心","2022-12-01"]
[39,"工程建设国家标准复审（医疗卫生工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合医疗卫生工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行医疗卫生工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","国家卫生健康委","国家卫生健康委规划与信息司","中国建筑节能协会（绿色医院专业委员会）","2022-12-01"]
[40,"工程建设国家标准复审（林业和草原工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合林业工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行林业和草原工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","国家林业和草原局","国家林业和草原局规划财务司","国家林业和草原局调查规划设计院","2022-12-01"]
[41,"工程建设国家标准复审（广播电视工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合广电工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行广播电视工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","国家广播电视总局","国家广播电视总局规划财务司","中广电广播电影电视设计研究院","2022-12-01"]
[42,"工程建设国家标准复审（煤炭工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合煤炭工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行煤炭工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","中国煤炭建设协会","中国煤炭建设协会勘察设计委员会","中国煤炭建设协会勘察设计委员会","2022-12-01"]
[43,"工程建设国家标准复审（电力工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合电力工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行电力工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会","中国电力企业联合会标准化中心","2022-12-01"]
[44,"工程建设国家标准复审（医药工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合医药工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行医药工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","中国医药工程设计协会","中国医药工程设计协会","2022-12-01"]
[45,"工程建设国家标准复审（机械工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合机械工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行机械工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","工业和信息化部","中国机械工业联合会","中国机械工业勘察设计协会","2022-12-01"]
[46,"工程建设国家标准复审（兵器工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合兵器工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行兵器工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","国家国防科技工业局","中国兵器工业集团有限公司 ","中国兵器工业标准化研究所","2022-12-01"]
[47,"工程建设国家标准复审（商贸工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合商贸工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行商贸工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","商务部","中国工程建设标准化协会商贸分会","华商国际工程有限公司","2022-12-01"]
[48,"工程建设国家标准复审（粮食仓储和物资储备工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合粮食仓储和物资储备工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行粮食仓储和物资储备工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","国家粮食和物资储备局","国家粮食和物资储备局标准质量中心","国家粮食和物资储备局标准质量中心","2022-12-01"]
[49,"工程建设国家标准复审（核工业工程部分，2022年度）","专项工作","按照国务院深化标准化工作改革方案要求，落实《关于深化工程建设标准化工作改革的意见》工作部署，结合核工业工程质量安全行政监管和技术管理需求，开展标准审查、协调、调研、技术咨询等工作；结合相应团体标准发布信息，对现行核工业工程标准进行梳理并复审，提出整合、精简、转化建议。","国家国防科技工业局","中国核工业集团公司","中国核工业勘察设计协会","2022-12-01"]